****

**แผนการดำเนินงาน**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

#### เทศบาลตำบลพอกน้อย

**อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลพอกน้อย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพอกน้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพอกน้อยและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลพอกน้อย

**สารบัญ**

**เรื่อง**   **หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

บทนำ ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒ – ๓

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๔

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑) ๕ - 8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒) 9 – 78

**ภาคผนวก**

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑. บทนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตำบลพอกน้อย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

**๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

*๓. ขั้นตอนการ...*

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

*ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน*

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

***ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

***ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ**

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพอกน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 83 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าพันธุ์ปลา ค่าพันธุ์พืช ค่าอาหารปลา ค่าปุ๋ยและฮอร์โมน ธาตุอาหารเสรม ฯลฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 83 ข้อ 4 | 20,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | การอบรมอาชีพขยายพันธ์ปลาพันธุ์พืช งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 83 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าพันธุ์ปลา ค่าพันธุ์พืช ค่าอาหารปลา ค่าปุ๋ยและฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม ฯลฯ | 20,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3 | การส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 83 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าน้ำแข็ง ค่าปุ๋ยคอก ค่าไม้ ค่าลวดหนาม ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ | 10,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานบริการงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้งานระบบ e-LAAS งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดหน้า 96 ข้อ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ | 6,780 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานบริการงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รายละเอียดหน้า 96 ข้อ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ | 10,290 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | โครงการงานวันเด็ก  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดหน้าที่  90 ลำดับที่ 10  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นกลางแจ้ง  ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อขนมเป็นของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม/น้ำแข็งอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 80,000 | ตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย | กองการศึกษาเทศบาลตำบลพอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  ตำบลพอกน้อย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดหน้าที่  90 ลำดับที่ 7  ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (อายุ 2-5 ปี) จำนวน 165 คน อัตรามื้อ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน จำนวน 4 ศูนย์ | 808,500 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ที่ 4  2. ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5  3. ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่ 8  4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ที่ 4  2.ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5  3.ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8  4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดหน้าที่ 108 ลำดับที่ 2  ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (อายุ 2-5 ปี) จำนวน 165 คน จำนวน 260 วัน จำนวน 4 ศูนย์ | 316,180 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ที่ 4  2. ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5  3. ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่ 8  4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคีหมู่ที่10 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 6. | โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดหน้าที่ 108 ลำดับที่ 2  ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย จำนวน 260 วัน จำนวน 5 โรง | 1,785,900 | 1. รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์  2.รร.บ้านสมสะอาด  3.รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย  4.รร.บ้านสูงเนินสามัคคี  5.รร. บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง | กองการศึกษาเทศบาลตำบลพอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 7. | โครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดหน้าที่  108 ลำดับที่ 1  ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย จำนวน 200 วัน  จำนวน 5 โรง | 3,728,000 | 1. รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์  2.รร.บ้านสมสะอาด  3.รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย  4.รร.บ้านสูงเนินสามัคคี  5.รร. บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง | 1. รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์  2.รร.บ้านสมสะอาด  3.รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย  4.รร.บ้านสูงเนินสามัคคี  5.รร. บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 8. | โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ข้อ 1  ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (อายุ 2-5 ปี) จำนวน 165 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวน 4 ศูนย์ | 280,500 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ที่ 4  2. ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5  3. ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่ 8  4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคีหมู่ที่10 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ที่ 4  2. ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5  3. ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8  4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 9. | โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ข้อ 2  ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 94 คน จำนวน 4 ศูนย์  เพื่อจ่ายเป็น  - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี | 106,220 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ที่ 4  2.ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5  3.ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8  4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่10 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ที่ 4  2.ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5  3.ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8  4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสองวัยต้านภัยยาเสพติด  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดหน้าที่  102 ลำดับที่ 2  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสองวัยภัยต้ายยาเสพติด  ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เช่นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ค่าจ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขัน ค่าบำรุงสนามกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อชุดกีฬา เงินรางวัล | 250,000 | สนามกีฬา รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย  ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายระเอียดหน้าที่ 102 ลำดับที่ 1  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2562  เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่  ค่าจัดสถานที่ค่าอาหารน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าป้ายประประชาสัมพันธ์ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล เงินรางวัล | 130,000 | ณ ลำน้ำอูน บริเวณวัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10  ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่.3 ข้อ 1  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสาธารณูปโภค | 25,000 | วัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | เงินอุดหนุนงานประเพณีหมู่บ้าน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้าที่ 110 ลำดับที่ 1  110 ลำดับที่ 2  111 ลำดับที่ 6  111 ลำดับที่ 8  111 ลำดับที่ 12  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 11 ข้อ 1  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 11 ข้อ 2  ตั้งจากเงินรายได้ | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,6,7,8,10,12 | 35,000 | บ้านพอกน้อย  หมู่ 1  บ้านสูงเนิน  หมู่ 2  บ้างคางฮุง  หมู่ 6  บ้านพอกใหญ่  หมู่ 7  บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8  บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ 10  บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ 12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | เงินอุดหนุนงานประเพณีหมู่บ้าน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้าที่ 110 ลำดับที่ 3  110 ลำดับที่ 4  110 ลำดับที่ 5  111 ลำดับที่ 9  111 ลำดับที่ 11  ตั้งจากเงินรายได้ | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3,4,5,9,11 | 25,000 | บ้านดอนต้นม่วง  หมู่ 3  บ้านบดมาด  หมู่ 4  บ้างสมสะอาด  หมู่ 5  บ้านเจริญศิลป์  หมู่ 9  บ้านบดมาด  หมู่ 11 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | เงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กตำบลพอกน้อย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ข้อ 1  ตั้งจากเงินรายได้ | เงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กตำบลพอกน้อย ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสภาเด็ก | 30,000 | กองการศึกษา (งานสังคมสงเคราะห์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | โครงการครอบครัวสัมพันธ์  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่2 ข้อ 3  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์เช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ | 11,900 | ห้องประชุมเทศบาลตำบลพอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | โครงการฝึกอบรมการทำสบู่จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 2 ข้อ 4  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทำสบู่จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ | 15,000 | ศพอส. พอกน้อย  ตำบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**กองการศึกษา เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 1 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ | 15,000 | ศพอส. พอกน้อย  ตำบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(การเพาะเห็ดนางฟ้า/เห็ดขอนขาว)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่. 2 ข้อ 5  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง(การเพาะเห็ดนางฟ้า/เห็ดขอนขาว) เช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมารถ | 20,000 | ห้องประชุมเทศบาลตำบลพอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | โครงการสานฝันปันรักให้ผู้พิการและฝึกอาชีพ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 1 ข้อ 2  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานฝันปันรักให้ผู้พิการเช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ | 21,000 | ห้องประชุมเทศบาลตำบลพอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 6. | อุดหนุนกิจการวันกตัญญูผู้สูงอายุ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้าที่  109 ลำดับที่ 1  ตั้งจากเงินรายได้ | อุดหนุนกิจการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลพอกน้อย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุตำบลพอกน้อย | 30,000 | บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 7. | อุดหนุนกิจการการขับเคลื่อนเครือข่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้าที่  109 ลำดับที่ 2  ตั้งจากเงินรายได้ | อุดหนุนกิจการการขับเคลื่อนเครือข่าย ให้แก่ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลพอกน้อย(ศอช.ต.)เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ | 20,000 | ตำบลพอกน้อย 12 หมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ข้อ 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท | 23,940 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | โครงการอบรมการจัดการขยะแบบครบวงจร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 4 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับผู้นำชุมชน อสม. ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 12,690 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

แบบ ผด. 02

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3 | โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า ที่ 4 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้กับคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านและชาชนในชุมชน  ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 20,000 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมและเปลี่ยนแลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับผู้นำชุมชน อสม. ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 12,320 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

แบบ ผด. 02

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าสมดุลและยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม รายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 113 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ การจัดงานรัฐพิธี งานต่างๆ และภารกิจสำคัญที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ต้องบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของราชการ ประจำปีงบปราณ 2562 | 20,000 | ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

แบบ ผด. 02

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม รายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 113 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ การจัดงานรัฐพิธี งานต่างๆ และภารกิจสำคัญที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ต้องบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของราชการ ประจำปีงบปราณ 2562 | 20,000 | ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 88 ข้อ 22 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์/ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัด และหนังสือสั่งการต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ | 130,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดงบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 88 ข้อ 22 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหรือฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 130,000 | ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3 | การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยงบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 86 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 20,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4 | การฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 86 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  ในการฝึกอบรมเพิ่มเติมทบทวน เช่น ค่าเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเช่าอาคารและสถานที่ ค่าวิทยากร/เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ | 119,880 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมพร้อมทางเดิน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 รายละเอียดหน้า 6 ข้อ 2 | โดยก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมพร้อมทางเดิน ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย 1 ห้อง ที่ปัสสาวะชาย 3 จุด ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง และป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลพอกน้อย | 233,000 | เทศบาลตำบลพอกน้อย หมู่ที่ 8  ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร | กองช่าง  ทต.พอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | วางท่อระบายน้ำ คอร. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้า 77 ข้อ 69 | โดยวางท่อระบายน้ำ คอร. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8 โดยการวางท่อ คอร. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 15 บ่อ (ฝาตระแกรงเหล็ก) ขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบแปลนประมาณการเทศบาลตำบลพอกน้อย | 350,000 | บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8  ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร | กองช่าง  ทต.พอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | วางท่อระบายน้ำ คอร. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2 จำนวน **2** สาย  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 77 ข้อ 69 | สายที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คอร. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2(สายหลังโรงปุ๋ย) โดยการวางท่อ คอร. (มอก. ชั้น 3) ขนาด 0.80X1.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 5 บ่อ (ฝาคอนกรีต) ลงดินปรับ แต่งเรียบปริมาณไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบแปลนประมาณการเทศบาลตำบลพอกน้อย | 150,000 | บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2  ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร | กองช่าง  ทต.พอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สายที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คอร. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2(สายกลางหมู่บ้าน) โดยการวางท่อ คอร. (มอก. ชั้น 3) ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 75 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 8 บ่อ (ฝาตระแกรงเหล็ก) ขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร และป้ายครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบแปลนประมาณการเทศบาลตำบลพอกน้อย | 200,000 | บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2  ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร | กองช่าง  ทต.พอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | ค่าชำระหนี้เงินต้น งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร | 1,450,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | ค่าชำระดอกเบี้ย งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร | 550,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | 90,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | 11,052,000 | ม.1-ม.12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | 3,360,000 | ม.1-ม.12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | 84,000 | ม.1-ม.12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 7 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพอกน้อย งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพอกน้อย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 250,000 | ม.1-ม.12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 8 | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพอกน้อย งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพตำบลพอกน้อย ตามโครงการความร่วมมือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 156,000 | ม.1-ม.12 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 9 | เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) งบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 103 ข้อ 10 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินสะสม หรือเงินกู้ทุกประเภท | 422,460 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  เก้าอี้นั่งทำงานแบบขาเหล็ก  ตัวละ 2,500 บาท จำนวน 2 ตัว  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดหน้า 132 ข้อ 15 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานแบบขาเหล็ก สามารถปรับระดับได้มีพนักพิงหลังและที่วางแขน | 5,000 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | ตู้เก็บเอกสาร ตัวละ 3,900บาท จำนวน 2 ตู้  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดหน้า 132 ข้อ 16 | ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 2 ชั้น ขนาด กว้าง 120 ซม. สูง 84 ซม. | 7,800 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ซื้อโต๊ะทำงาน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 14 ข้อ 8 | โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ชนิดไม้ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. | 4,000 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้าที่ 113 ลำดับที่ 21  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานแบบขาเหล็ก สามารถปรับระดับได้มีพนักพิงหลังและที่วางแขน ขนาด W57 D56 H80-90 cm ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 จำนวน 2 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษกบ้านบดมาด หมู่ 4 จำนวน 4 ตัว รวม 6 ตัวๆ ละ 2,500 บาท | 15,000 | 1. ศพด. หมู่ที่ 4  2. ศพด .หมู่ที่ 8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | ค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 ข้อ5  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน ขนาด (40×12.5×37cm)  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด หมู่ 5 จำนวน 1 หลังๆละ 500 บาท | 500 | ศพด. หมู่ที่ 5 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ข้อ 17  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กขนาด (50×120×60cm)  เก้าอี้ขนาด (30×120×30) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 จำนวน 5 ชุดๆละ 3,900 บาท | 19,500 | 1. ศพด. หมู่ที่ 8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่. 2 ข้อ 15  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ แบบโครงเหล็กชุบโคเมียม ขาโต๊ะพับเก็บได้ ขนาด(60×180×75cm) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด หมู่ 5 จำนวน 1 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 จำนวน 2 ตัว รวม 3 ตัวๆละ 1,600 บาท | 4,800 | 1. ศพด. หมู่ที่ 8  2. ศพด. หมู่ที่ 5 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 ข้อ 4  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 4 เครื่องๆละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable  (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUXสำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,  SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต | 92,000 | 1. ศพด. หมู่ที่ 4  2. ศพด. หมู่ที่ 5  3. ศพด. หมู่ที่ 8  4. ศพด.หมู่ที่ 10 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้าที่ 113 ลำดับที่ 33  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง ขนาด (92×31.1×180.5cm)จำนวน 1 หลัง | 5,000 | กองการศึกษา (งานสังคมสงเคราะห์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดหน้าที่ 133 ลำดับที่ 23  ตั้งจากเงินรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด (60×120×75cm)  พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 3,900 | กองการศึกษา (งานสังคมสงเคราะห์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผ.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 13 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่นเครื่องรับ-ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบ ตัวเครื่องแท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท | 48,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผ.08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 132 ข้อ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง และครุภัณฑ์อื่นๆ | 25,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

แบบ ผ.08

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 13 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ ขนาดล่างกว้าง 100 cm สูง 150 cm ชนิดกล่องไฟพร้อมไฟหมุน มีล้อ 8ขนาด 8 นิ้ว ไฟเดียว จำนวน 2 ชุดๆ ละ 13,000 บาท | 26,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้าที่ 134 ข้อ 44 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก สามารถปรับระดับได้ มีพนักพิงหลัง และที่วางแขน ขนาด W57 D56 H80-90 cm. ตัวละ 2,500 บาท  จำนวน 4 ตัว | 10,000 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2 | ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้าที่ 134 ข้อ 47 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง  จำนวน 1 ตัว | 5,000 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3 | ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  พร้อมเก้าอี้  งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้าที่ 134 ข้อ 46 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาด 60 x 120 x 75 cm.  จำนวน 1 ชุด | 3,900 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6  งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14 ข้อ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ชนิดไม้ ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก มีตู้เก็บเอกสารด้านขวา 1 ตู้ และมีตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย 1 ตู้ จำนวน 1 ตัว | 4,000 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

แบบ ผด. 08

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5 | ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น  งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14 ข้อ 16 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด 18”  จำนวน 1 ตัว | 1,200 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด. 08

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย**

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 6 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดหน้า 135 ข้อ 53 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  - จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | เทศบาลตำบลพอกน้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

แบบ ผด. 08

**เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต...ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | จัดซื้อกล้องระดับ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียด เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงหน้า 100 | โดยจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง (2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า  4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร  5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา  6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 7) ค่าตัวคูณคงที่ 100  8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา  9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร  10) ความไวของระดับน้ำฟองกลม ไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า  11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา  12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา ไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร  13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา 14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา  15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  (16) อุปกรณ์ประกอบด้วย  (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด (3) มีฝาครอบเลนส์ (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง | 34,000 | ทต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองช่าง  ทต.พอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562รายละเอียดหน้า 102 | โดยจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น โคมไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ลำโพง เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง ฯลฯ | 50,000 | ทต.พอกน้อย  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร | กองช่าง  ทต.พอกน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นายวนกร รัตนสีหา) (นายประจักษ์ ทองวงษา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**  ๑.๑ แผนงานการเกษตร  ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑.๔ แผนงานการสังคมสังเคราะห์  ๑.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน  ๑.๘ แผนงานการศึกษา  ๑.๙ แผนงานงบกลาง  ๑.๑๐ แผนงานสาธารณสุข | 3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 2.04  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 50,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0.18  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 3 | 2.04 | 50,000 | 0.18 |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด. ๐๑

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น**  ๒.๑ แผนงานการเกษตร  ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๒.๔ แผนงานการสังคมสังเคราะห์  ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน  ๒.๘ แผนงานการศึกษา  ๒.๙ แผนงานงบกลาง  ๒.๑๐ แผนงานสาธารณสุข | ๐  ๐  2  1  5  7  0  7  0  5 | 0  0  ๓.๙๐  ๑๑.๖๙  0  ๒.๖๐  0  ๕.๑๙  ๖.๔๙  ๑.๓๐ | ๐  0  17,070  30,000  465,000  132,900  0  7,105,300  400,๐๐๐  308,950 | ๐  0  ๐.๒๐  ๐.๗๖  0  ๐.๒๐  0  ๒๕.๓๐  ๕๑.๓๑  ๐.๗๒ | สำนักปลัด/กองคลัง  กองการศึกษา  งานสวัสดิการและสังคม  กองการศึกษา  กองกาศึกษา/กองสาธารณสุขฯ  กองสาธารณสุข |
| **รวม** | 27 | ๓๑.๑๗ | ๑๙,๖๐๔,๓๒๐ | ๗๘.๔๙ |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด. ๐๑

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าสมดุลและยั่งยืน**  ๒.๑ แผนงานการเกษตร  ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๒.๔ แผนงานการสังคมสังเคราะห์  ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน  ๒.๘ แผนงานการศึกษา  ๒.๙ แผนงานงบกลาง  ๒.๑๐ แผนงานสาธารณสุข | ๐  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  ๐  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  ๐  0  ๐  0  0  ๐  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  ๐ |  |
| **รวม** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด. ๐๑

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**  ๒.๑ แผนงานการเกษตร  ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๒.๔ แผนงานการสังคมสังเคราะห์  ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน  ๒.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๒.๙ แผนงานการศึกษา  ๒.๑๐ แผนงานงบกลาง  ๒.๑๑ แผนงานสาธารณสุข | ๐  ๗  4  2  0  0  2  ๓  5  9  6 | 0  ๙.๐๙  ๑๐.๓๙  0  0  0  ๑๑.๖๙  ๓.๙๐  ๗.๗๙  0  ๒.๖๐ | 0  498,800  36,800  8,9000  0  0  84,000  933,000  131,800  17,414,460  46,100 | ๐  ๑.๙๖  ๓.๙๗  0  0  0  ๕.79  3.50  1.20  ๐  ๑.๖๖ | สำนักปลัด  สำนักปลัด/กองคลัง  กองการศึกษา  กองช่าง  กองช่าง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | 28 | ๖๖.๒๔ | 5,072,๓๘๐ | ๒๐.๓๒ |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | 68 | ๑๐๓.๙ | ๒๔,๙๗๖,๗๐๐ | ๑๐๐.๐๑ |  |