แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

คำนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลพอกน้อย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลพอกน้อยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2564  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพอกน้อยและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลพอกน้อย

สารบัญ

เรื่อง								    		หน้า

ส่วนที่  ๑  บทนำ

บทนำ									   1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					   1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน		                                  2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน			                        4

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)	                                  5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม   (ผด. ๑)				 52

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพอกน้อย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564					 58

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่  ๑

บทนำ

๑.  บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  เทศบาลตำบลพอกน้อย  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลพอกน้อย  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  เทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลพอกน้อยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๓.  ขั้นตอนการ...

-2-

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้

ส่วนที่  ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑.๑  บทนำ

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย

๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. ๑)

๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

-3-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพอกน้อย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

-4-

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

ส่วนที่ 2

2.1  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-5-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและดูงานด้านเกษตร งบประรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด หน้า 47 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและดูงานด้านเกษตร | 20,000 | ทต.พอกน้อย | งานส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน งบประรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดหน้า 44 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 10,000 | ทต.พอกน้อย | งานส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 44 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 50,000 | ทต.พอกน้อย | งานส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล งบประรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564รายละเอียดหน้า 69 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ | 20,000 | มหาวิทยาลัยใน จ.สน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1 | รณรงค์/ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์/ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัด และหนังสือสั่งการต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ | 200,000 | พื้นที่ในเขต ต.พอกน้อย | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | ป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 79 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติดหรือส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหรือฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 80,000 | พื้นที่ในเขต ต.พอกน้อย | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 74 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 20,000 | ทต.พอกน้อย | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 78 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ เช่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเช่าอาคารและสถานที่ ค่าวิทยากร/เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ | 200,000 | ทต.พอกน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้งานระบบ e-LAAS งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 70 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ | 6,780 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 69 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ | 10,290 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็ก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดหน้าที่ 54 ข้อ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นกลางแจ้ง ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อขนมเป็นของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม/น้ำแข็งอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 100,000 | ตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 50 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย จำนวน 200 วัน จำนวน 5 โรง | 3,820,000 | 1. รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 2.รร.บ้านสมสะอาด 3.รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย 4.รร.บ้านสูงเนินสามัคคี 5.รร. บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง | 1. รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 2.รร.บ้านสมสะอาด 3.รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย 4.รร.บ้านสูงเนินสามัคคี 5.รร. บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 40 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (อายุ 2-4 ปี) จำนวน 4 ศูนย์ | 279,770 | 1. ศพด.บดมาด หมู่ 4 2. ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ 5 3. ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ 8 4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคีหมู่10 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 50ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 5 โรง | 1,829,880 | 1.รร.ชุมชนฯ 2.รร.บ้านสูงเนิน 3.รร.บ้านสมสะอาด 4.รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 5.รร.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ในเขตพื้นที่ตำบล พอกน้อย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 50 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย จำนวน 5 โรง | 1,100,865 | 1. รร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 2.รร.บ้านสมสะอาด 3.รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย 4.รร.บ้านสูงเนินสามัคคี 5.รร. บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 49 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 4 ศูนย์ | 1,057,390 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ 4 2. ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ 5 3. ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ 8 4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคีหมู่ 10 | 1. ศพด.กาญจนภิเษกบ้านบดมาด หมู่ 4 2. ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ 5 3. ศพด.บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 4. ศพด.บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 7. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสองวัยต้านภัยยาเสพติด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 58 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสองวัยภัยต้านยาเสพติดตามนโยบายกระทรวง มหาดไทย เช่นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ค่าจ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขัน ค่าบำรุงสนามกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อชุดกีฬา เงินรางวัล | 250,000 | สนามกีฬา รร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 8. | โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 58 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2564 เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ค่าจัดสถานที่ค่าอาหารน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าป้ายประประชาสัมพันธ์ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล เงินรางวัล | 130,000 | ณ ลำน้ำอูน บริเวณวัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ 10 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 9. | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ภูไท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 56 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสาธารณูปโภค | 30,000 | อำเภอ พรรณานิคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 10. | เงินอุดหนุนงานประเพณีสงกรานต์ประจำหมู่บ้าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 60 ข้อ 1 | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,6,8,12 จำนวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท | 30,000 | - บ้านพอกน้อย หมู่ 1 -บ้านสูงเนิน หมู่ 2 -บ้านดอนต้นม่วง หมู่ 3 - บ้านคางฮุง หมู่ 6 - บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 - บ้านสามแยก สูงเนิน หมู่ 12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 11. | เงินอุดหนุนงานประเพณีบุญพระเวสสันดรประจำหมู่บ้าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า60 ข้อ 1 | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญพระเวสสันดรประจำหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,10 จำนวน 2 หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท | 10,000 | -บ้านพอกใหญ่ หมู่ 7 - บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ 10 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | เงินอุดหนุนงานประเพณีลอยกระทงประจำหมู่บ้าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า60 ข้อ 1 | เงินอุดหนุนงานประเพณีลอยกระทงประจำหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 5,000 | - บ้านเจริญศิลป์ หมู่ 9 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 13. | เงินอุดหนุนงานประเพณีเข้าพรรษางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า60 ข้อ 1 | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญพระเวสสันดรประจำหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,11 จำนวน 3 หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท | 15,000 | -บ้านบดมาด หมู่ 4 - บ้านสมสะอาด หมู่ 5 -บ้านบดมาด หมู่ 11 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | เงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กตำบล พอกน้อย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 60 ข้อ 3 | เงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กตำบลพอกน้อย ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสภาเด็ก | 30,000 | ทต.พอกน้อย | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | อบรมการทำน้ำพริกปลาร้าบอง/ปลาร้าทรงเครื่อง/น้ำพริกปลา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 64 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์เช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ | 15,000 | ทต.พอกน้อย | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | อบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากพื้นสมุนไพรพื้นถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 61 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากพื้นสมุนไพรพื้นถิ่น เช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ | 15,000 | ทต. พอกน้อย | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 55 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่นค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ | 15,000 | ทต. พอกน้อย | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | อุดหนุนกิจการวันกตัญญูผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 60 ข้อ 2 | อุดหนุนกิจการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลพอกน้อย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุตำบลพอกน้อย | 30,000 | ชมรมผู้สูงอายุบ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | อบรมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า63 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการพัฒนาคุณภาพประปาให้กับคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านและประชาชนในชุมชน | 20,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 63 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 35,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 63 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 20,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อบรมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 63 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ให้กับผู้นำชุมชน อสม. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ | 15,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 64 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ | 20,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ตรวจคุณภาพน้ำประปางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 64 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ตรวจคุณภาพน้ำประปาค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ | 50,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 7. | อบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 64 ข้อ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ | 40,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 64 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ | 30,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 9. | อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 66 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 240,000 | ทต.พอกน้อย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ลงหินคลุกปรับปรุงบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 87 ข้อ 4 | เพื่อลงหินคลุก เบอร์ ½ ด้านที่ 1 ขนาดกว้าง 12.20 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 50.02 ลบ.ม. ด้านที่ 2 ขนาดกว้าง 12.40เมตร ยาว 41 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 50.84 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเรียบและป้ายโครงการ 1 ป้าย | 123,670 | ตลาดสด ทต.พอกน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | ค่าชำระหนี้เงินต้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 82 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร | 1,450,000 | สถาบันการเงิน หรือธนาคาร | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 2. | ค่าชำระดอกเบี้ย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 82 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร | 550,000 | สถาบันการเงิน หรือธนาคาร | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 82 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | 100,000 | สนง.ประกันสังคม จ.สน. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 57 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | 10,838,400 | ม.1-ม.12 | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 57 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | 2,880,000 | ม.1-ม.12 | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 6. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 57 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | 120,000 | ม.1-ม.12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 7. | เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 82 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2555 | 40,000 | สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 8. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพอกน้อย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 82 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพอกน้อย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 250,000 | ม.1-ม.12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 9. | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพอกน้อย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 82 ข้อ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพตำบลพอกน้อย ตามโครงการความร่วมมือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 165,000 | ม.1-ม.12 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 10. | เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 82 ข้อ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินสะสม หรือเงินกู้ทุกประเภท | 476,960 | สนง.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 11. | เงินสำรองจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 82 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชนและอื่นๆ | 400,000 | ทต.พอกน้อย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 12. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 82 ข้อ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและอื่นๆ | 20,000 | กองทุนเงินทดแทน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 114 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง รุ่น Ps40ขนาด 91.7 (W) X 31(D)X 176(H) cm จำนวน 1 หลัง | 3,500 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 114 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง รุ่น Ps20ขนาด 91.7 (W) X 31(D)X 96.2(H) cm จำนวน 1 หลัง | 4,200 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 3. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 113 ข้อ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 113 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-43-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผ.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 5. | จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดหน้า 79 ข้อ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง ถังดับเพลิง และครุภัณฑ์อื่นๆ | 30,000 | สำนักปลัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 6. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น แบบ 40 ช่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 113 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น แบบ 40 ช่อง ขนาดกว้าง 92 ซม. ยาว 31.10เมตร สูง 180.5 เมตร จำนวน 2 หลังๆ ละ4,200 บาท | 8,400 | กองคลัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า113ข้อ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | กองคลัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 113 ข้อ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18หน้า /นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | กองคลัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-45-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 9. | จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดหน้า 119 ข้อ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 28,000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดหน้า 119 ข้อ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ ขาเหล็กสามารถปรับระดับได้ มีพนักพิงหลังและที่วางแขน ขนาด W57 D56H80-90CM จำนวน 1 ตัว | 2,500 | กองการศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-46-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 11. | จัดซื้อโต๊ะทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด หน้า 119 ข้อ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 ชนิดไม้ ขนาด150x80x75 มี 1 ลิ้นชัก มีตู้เก็บเอกสารด้านขวา1ตู้ จำนวน 1 ตัว | 4,000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | จัดซื้อผ้าม่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด หน้า 119 ข้อ 15 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมราวหน้าต่าง จำนวน 6 ช่องๆละ 3,333 บาท | 20,000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด หน้า 119 ข้อ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก ขนาด(50x120x60cm) เก้าอี้ขนาด(30x12x30cm) จำนวน4ชุดๆละ3,900บาท | 15,600 | ศพด. หมู่ 4 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-47-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 14. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดหน้า119 ข้อ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 6 แกน | 22,000 | ศพด. หมู่ 4 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-48-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 15. | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 117 ข้อ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลังๆละ 5,500บาท | 11,000 | กองสาธารณสุข | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 118 ข้อ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 แกน | 22,000 | กองสาธารณสุข | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 117 ข้อ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18หน้า /นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | กองสาธารณสุข | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-49-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 18. | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 118 ข้อ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ | 1,000,000 | กองสาธารณสุข | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | จัดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดหน้า 118 ข้อ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น รถเข็นชนิดนั่ง เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ เปลหามคนป่วย เป็นต้น | 30,000 | กองสาธารณสุข | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-50-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 20. | จัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า116 ข้อ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต กำลัง 9HP ใบเพชรขนาด 14 นิ้ว 3มิล ตัดลึก 8 ซม. | 30,000 | กองช่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด หน้า 115 ข้อ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(18หน้า/นาที) จำนวน 2เครื่องๆละ2,600บาท มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600 dpi | 5,200 | กองช่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-51-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.08

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก ก.ย. |
| 22. | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000 | กองช่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-52-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ แผนงานการเกษตร ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๔ แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๑.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน ๑.๘ แผนงานการศึกษา ๑.๙ แผนงานงบกลาง ๑.๑๐ แผนงานสาธารณสุข | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | งานส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | 3 | 5.17 | 80,000 | 0.29 |  |

-53-

แบบ ผด. ๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ๒.๑ แผนงานการเกษตร ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.๔ แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน ๒.๘ แผนงานการศึกษา ๒.๙ แผนงานงบกลาง ๒.๑๐ แผนงานสาธารณสุข | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - - - - - - - - - - |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

-54-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๒.๑ แผนงานการเกษตร ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.๔ แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน ๒.๘ แผนงานการศึกษา ๒.๙ แผนงานงบกลาง ๒.๑๐ แผนงานสาธารณสุข | 0 0 2 1 15 4 0 6 0 9 | 0 0 3.45 1.72 25.86 6.90 0 10.34 0 15.52 | 0 0 17,070 30,000 470,000 75,000 0 8,187,905 0 470,000 | 0 0 0.06 0.11 1.73 0.28 0 30.14 0 1.73 | - - กองคลัง งานสวัสดิการและสังคม กองการศึกษา งานสวัสดิการและสังคม - กองการศึกษา - กองสาธารณสุข |
| รวม | 37 | 63.79 | 9,249,975 | 34.05 |  |

-55-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าสมดุลและยั่งยืน ๒.๑ แผนงานการเกษตร ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.๔ แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน ๒.๘ แผนงานการศึกษา ๒.๙ แผนงานงบกลาง ๒.๑๐ แผนงานสาธารณสุข | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1.72 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 | - - สำนักปลัด - - - - - - - |
| รวม | 1 | 1.72 | 20,000 | 0.07 | - |

-56-

แบบ ผด. ๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ๒.๑ แผนงานการเกษตร ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.๔ แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน ๒.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.๙ แผนงานการศึกษา ๒.๑๐ แผนงานงบกลาง ๒.๑๑ แผนงานสาธารณสุข 2.12 แผนงานพาณิชย์ | 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 | 0 6.90 0 0 0 0 0 0 0 20.69 0 1.72 | 0 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,290,360 0 123,670 | 0 1.47 0 0 0 0 0 0 0 63.65 0 0.46 | - งานป้องกันฯ - - - - - - - กองสาธารณสุข - กองช่าง |
| รวม | 17 | 29.31 | 17,814,030 | 65.58 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 58 | 100 | 27,164,005 | 100 |  |

(ลงชื่อ).....วนกร  รัตนสีหา.......				               (ลงชื่อ)......ประจักษ์  ทองวงษา........

(นายวนกร   รัตนสีหา)						  (นายประจักษ์  ทองวงษา)

ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย				                      นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย

-57-

สรุปผลสำเร็จที่วัดได้   ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา

1.ผลสำเร็จที่วัดได้

โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้นำไปทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในเขต

ตำบลพอกน้อย  จนสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละโครงการ  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เต็มศักยภาพ  ความสำเร็จของโครงการวัดได้จากรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพอกน้อย  ซึ่งได้ติดตามโดยคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

(๑)  มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ

(๒)  ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน

(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อ

การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น

(๔)  มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้

(๕)  ประชาชนต้องการให้ ทต. มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา

ข้อเสนอแนะ และแนะนำเจ้าหน้าที่ ทต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถติดต่อในการใช้บริการได้ถูก

(๖)  ประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ ทต.พอกน้อย

(๗)  ปัญหาเรื่องภัยแล้ง  ประชาชนขาดน้ำในการอุปโภค-บริโภค และท่อน้ำมีไม่เพียงพอใน

การส่งน้ำ

2.2  ข้อสังเกต

สังเกตได้ว่าโครงการแต่ละโครงการ ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านในตำบลพอกน้อย  ถือได้

ว่าเป็นมติของชุมชน  แต่เมื่อนำงบประมาณเข้ามา ชุมชนมักมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปจากเดิม จึงทำให้โครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามาไปตรงไปตามเป้าหมายของท้องถิ่นที่ตั้งไว้

2.3  ข้อเสนอแนะ

(๑)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพื่อให้การสัญจรไปมา

ได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/แก้ไข/ก่อสร้าง ถนนคสล. ลูกรัง

แอลฟัสต์ติก ให้สามารถสัญจรไป-มาสะดวก และเพียงพอต่อการสัญจร

(3) ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐

(๔)  ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

-58-

(๕)  เห็นควรให้ ทต.พอกน้อย จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ

ร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ระหว่าง ทต.พอกน้อยร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

(๖)  เห็นควรติดตั้งแผนที่ประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวเขต  แผนผัง  รูปแบบ

ของ ทต.พอกน้อย

(๗) เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา หรือแหล่งน้ำสาธารณะ  ควรจัดซื้อท่อน้ำเพิ่ม หรือขุดลอก/สระ/หนองเพิ่มมากขึ้น

2.4  ผลจากการพัฒนา

ประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มมาขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นไปด้วยกันอย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน

ตามนโยบายของรัฐบาล  ตำบลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความสามัคคีในตำบล ติดต่อประสานงานทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์