

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลพอกน้อย**

**อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**คำนำ**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกน้อย ถือเป็นเครื่องมือใน การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่หรือที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผลที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ สามารถสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพอกน้อย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพอกน้อย

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด จากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการ พัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา ท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง

2

ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลัง ดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพอกน้อยและแก้ไข ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลพอกน้อย สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบ

3

**ส่วนที่ 2**

**วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. **วิสัยทัศน์(Vision)/พันธกิจ** การพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกน้อย

“พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม”

**พันธกิจ**

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

3. บำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนให้ดีถ้วนหน้า

5. ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง

6. รักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกน้อย**

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผล การวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา และจากการวิเคราะห์SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังน**ี้**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2** การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดล

และยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5** การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

4

**เป้าประสงค์**

1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน มีการศึกษาที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ

2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาให้สืบต่อไป

3. ประชาชนรู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เพิ่มช่องทางให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

5. พัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน

**ตัวชี้วัด**

1. ประชาชนในเขตตำบลพอกน้อย มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค ครบทุกครัวเรือน

2. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลพอกน้อย ให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

3. ประชาชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

7. ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสงบสุข

8.เทศบาลมีผลการบริการจัดการของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

**ค่าเป้าหมาย**

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำธรรมชาติ

2. ขยายเขต/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

3. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ให้ได้มาตรฐาน

4. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สร้างความภาคภูมิใจและความเข้มแข็งให้ชุมชน

5. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาอาชีพให้ประชาชน

7. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

8. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

9. ส่งเสริมการบริการหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

5

**สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลพอกน้อย  
ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หมวดรายจ่ายงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 1 | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | - | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 |
| 2 | งบกลาง | ค่าชำระดอกเบี้ย | - | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,566.36 | 74,433.64 |
| 3 | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,527.00 | 95,473.00 |
| 4 | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,889.00 | 111.00 |
| 5 | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | 11,902,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,098,600.00 | 1,804,200.00 |
| 6 | งบกลาง | เบี้ยยังชีพความพิการ | - | 3,643,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403,800.00 | 1,239,400.00 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 7 | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | **-** | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 48,500.00 |
| 8 | งบกลาง | เงินสำรองจ่าย | **-** | 400,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,500.00 | 302,500.00 |
| 9 | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 36,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,481.28 | 535.72 |
| 10 | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 689,243.00 |  | 0.00 | 0.00 | 669,112.00 | 20,131.00 |
| 11 | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพอกน้อย | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 12 | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพอกน้อย | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,800.00 | 4,200.00 |
| **รวมหมวดงบกลาง** | | | | **19,015,260.00** | **370,000.00** | **0.00** | **0.00** | **16,967,645.64** | **2,417,614.3** |

7

**หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย มีรายละเอียดดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 1 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้งานระบบ E-LAAS | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 |
| 3 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 74,300.00 |
| 4 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 5 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | 60,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 6 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการจัดงานวันเด็ก | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1,064,570.00 | 152,336.00 | 0.00 |  | 1,216,906.00 | 0.00 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 8 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 9 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 16,250.00 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 12 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 13 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอบรมการจัดการขยะแบบครบวงจร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,780.00 | 220.00 |
| 14 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน | 20,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 15 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอบรมการทำน้ำพริกปลาร้าบอง/ปลาร้าทรงเครื่อง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 16 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 17 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอบรมผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 18 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสองวัยต้านภัยยาเสพติด | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | | | | 1,541,350.00 | 166,336.00 | 130,000.00 | 16,469.00 | 1,254,917.00 | 308,300.00 |

12

**หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 1 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 2 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อพัดลม | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 420.00 |
| 3 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | ค่าจัดซื้อตู้เย็น | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 10.00 |
| 4 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ค่าเครื่องพิมพ์ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,910.00 | 1,090.00 |
| 5 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 113,700.00 | 0.00 | 0.00 | 113,700.00 | 0.00 |
| 6 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ๊ค) | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 100.00 |
| 7 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 | 2,100.00 |
| 8 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ๊ต) | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 200.00 |
| 9 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 10 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 11 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 300.00 |
| 12 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,375.00 | 4,625.00 |
| 13 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 14 | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 37,900.00 | 0.00 | 0.00 | 37,900.00 | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | | | | **195,000.00** | **151,600.00** | **0.00** | **0.00** | 327,755.00 | 18,845.00 |

15

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนต้นม่วง ม.3 จำนวน 2 สาย | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญ พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ 3 | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,539.85 | 22,460.15 |
| 4 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 โดยการก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญ | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,944.48 | 101,055.52 |
| 5 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านบดมาด หมู่ที่ 4 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 6 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านพอกน้อย ม.1 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 7 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 โดยสร้างถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 1,000.00 |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 8 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงหมายเลข 22-ประปา บ้านเจริญศิลป์ ม.9 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 1,000.00 |
| 9 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านพอกใหญ่ ม.7 | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 1,000.00 |
| 10 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอร.และบ่อพัก คสล.บ้านพอกใหญ่ ม.7 | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 11 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพอกใหญ่สามัคคี ม.10-บ้านสามแยกสูงเนิน | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 1,000.00 |
| 12 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการลงถนนลูกรังปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพอกน้อย | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 | 1,000.00 |
| 13 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ม.1-12 ในเขตตำบลพอกน้อย | 2,918,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,000.00 | 8,000.00 |
| 14 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านบดมาด ม.11 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 15 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านพอกน้อยพัฒนา ม.8 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 16 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.และผิวจราจร คสล.บ้านพอกใหญ่สามัคคี | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 | 1,000.00 |
| 17 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ 12 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 18 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร บ้านเจริญศิลป์ ม.9 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 19 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | โครงการต่อเติมห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,500.00 | 500.00 |
| 20 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนต้นม่วง หมู่ 3 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 | 500.00 |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 21 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกใหญ่ หมู่ 7 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 500.00 |
| 22 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนลำลองเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 23 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านคางฮุง หมู่ 6 (สายบ้านนายทรงเดช ไชยบัตร) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,500.00 | 1,500.00 |
| 24 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านสูงเนิน หมู่ 2 (สายบ้านนายสังข์ทอง กลยนี) | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,500.00 | 500.00 |
| 25 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านสูงเนิน หมู่ 2 (สายบ้านนายแสงจันทร์ กลยนี) | 356,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,500.00 | 500.00 |
| 26 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านคางฮุง หมู่ 6 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 | 5000.00 |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 27 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านบดมาด หมู่ 11 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 200.00 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **12,182,484.33** | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **11,679,484.33** | **508,700** |

20

**หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 1 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 3,960,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,981,390.00 | 9,210.00 |
| 2 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 4 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 5 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านคางฮุง หมู่ที่ 6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 6 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 11 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 4 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 10 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ (บาท)** | **โอนเพิ่ม (บาท)** | **โอนลด (บาท)** | **ผูกพัน (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** |
| 11 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 13 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 9 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | | | | **4,320,600.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **4,281,390.00** | **39,210.00** |

23

**สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** | **คิดเป็นร้อยละ** |
|  |
| 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 18 | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2**  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว | 2 | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3**  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน | 76 | 7 | 2.29 |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดลและยั่งยืน | 1 | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง | 209 | 29 | 9.48 |
| **รวม** | **306** | **36** | **11.77** |

24

* 1. **ผลสำเร็จที่วัดได้**

โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้นำไปทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในเขต

ตำบลพอกน้อย จนสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละโครงการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เต็มศักยภาพ ความสำเร็จของโครงการวัดได้จากรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพอกน้อย ซึ่งได้ติดตามโดยคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**2. ปัญหา/อุปสรรค**

(1) มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ

(2) ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน

(3) มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อ

การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น

(4) มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้

(5) ประชาชนต้องการให้ ทต. มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา

ข้อเสนอแนะ และแนะนำเจ้าหน้าที่ ทต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถติดต่อในการใช้บริการได้ถูก

(6) ประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ ทต.พอกน้อย

(7) ปัญหาเรื่องภัยแล้ง ประชาชนขาดน้ำในการอุปโภค-บริโภค และท่อน้ำมีไม่เพียงพอใน

การส่งน้ำ

**2.2 ข้อสังเกต**

สังเกตได้ว่าโครงการแต่ละโครงการ ที่ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านในตำบลพอกน้อย

ถือได้ว่าเป็นมติของชุมชน แต่เมื่อมีงบประมาณเข้ามา ชุมชนมักมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปจากเดิม จึงทำให้โครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามาไม่เป็นไปตามเป้าหมายของท้องถิ่นที่ตั้งไว้

**2.3 ข้อเสนอแนะ**

(1) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อให้การสัญจรไปมา

ได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/แก้ไข/ก่อสร้าง ถนนคสล. ถนนลูกรัง

แอลฟัสต์ติก ให้สามารถสัญจรไป-มาสะดวก และเพียงพอต่อการสัญจร

(3) ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 22/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10

(4) ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

25

(5) เห็นควรให้ ทต.พอกน้อย จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วม

ตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ระหว่าง ทต.พอกน้อยร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

(6) เห็นควรติดตั้งแผนที่ประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวเขต แผนผัง

รูปแบบของ ทต.พอกน้อย

(7) เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ควรจัดซื้อท่อน้ำเพิ่ม หรือขุดลอก/สระ/หนองเพิ่มมากขึ้น

**2.4 ผลจากการพัฒนา**

ประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มมาขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นไปด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง

ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ตำบลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความสามัคคีในตำบล ติดต่อประสานงานทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์